2011設計年系列活動簡介

- 源起

2011臺北世界設計大會預計將吸引超過60個國家、3,000位全球設計領袖及菁英參與，是我國展現設計實力的最佳機會，因此希望透過「設計」帶領台灣迎向新經濟時代的挑戰，提升台灣企業國際曝光與推動台灣整體品牌及產業形象。

以丹麥在2005年舉辦三大國際設計社團聯合大會，北歐4國訂該年為設計年為例，創造了全年度的設計議題，運用一連串的設計活動與廣告宣傳激起民眾及企業的熱烈回應，也讓世界各國認同北歐設計的美學價值，因此我國應藉由舉辦2011臺北世界設計大會的契機，且適逢中華民國建國100年，行政院已核定民國100年為設計年，結合2011臺北世界大會之辦理，整合國內各機關組織辦理之相關設計藝文活動，共同推動全民設計運動，營造全民設計美學新環境，進而塑造Design in Taiwan之台灣國家品牌形象與地位。

- 規劃方向

2011臺北世界設計大會暨設計年的主題為「Design at the Edges –交鋒」，目的要讓設計與其他領域相互激盪後的前端突破，呈現嶄新、爭議性、實驗性及挑戰設計專業界線之作品與概念。因此，以「設計年」表明我國進入設計美學的時代，整合我國各項設計大小型活動，提升我國國際形象，並藉由活動舉辦，讓我國能善盡全球公民的責任，展現柔性國力。

設計年系列活動將藉由認證之辦理，統整並創造全年性的設計話題，希望擴大設計活動範圍，整合政府與民間活動能量，讓2011設計年認證標誌串聯各式各樣之設計類型活動，帶動全國設計運動，讓設計走入生活，使民眾可就近參與區域設計活動，掀起全民設計風潮，進而塑造美學環境。

2011臺北世界設計大會主軸活動

2011設計年系列活動

(整合全國大小型設計與藝文相關活動展開並給予活動認證標誌)

圖1. 2011臺北世界設計大會與2011設計年系列活動關聯圖

設計年系列活動之認證將以整合全國各中央政府機關、地方政府、民間組織或團體、學校等單位舉辦的設計活動，舉凡(工業)產品設計、視覺傳達設計、包裝設計、平面設計、空間設計、建築設計、時尚設計、工藝設計、創意生活設計或公共裝置藝術設計等與設計或藝文或地方特色相關之展覽、競賽、表演、網路或其綜合型態等活動為主。

辦理之活動不限地點與活動形式，只要是符合設計年概念之特色活動或展覽，經由2011跨部會推動小組審核通過而成為認證活動者皆可視之。

- 實施期程

計畫辦理期程：98年－100年，工作規劃期程如下表：

| 項目 | 重要規劃內容 |  | 預計實施時間 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 98 |  | 99 |  |  | 100 |  |
| 認證活動 | 擬定2011設計年系列活動認證要點 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成立5-7人審查小組，審查認證活動之提案 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第一階段認證活動審查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第二階段認證活動審查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 追蹤認證活動第一次籌備工作進度報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 追蹤認證活動第二次籌備工作進度報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 協助認證活動舉辦，並協助完成成果報告之提交 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宣傳推廣 | 規劃設計年系列活動認證宣傳推廣策略 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 宣傳活動規劃與安排與洽談合作單位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 宣傳推廣執行並結合2011年台北世界設計大會辦理聯合廣宣 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 系列活動申請對象與資格

- 申請對象：

- 各級政府機關。

- 各公協會、社團或財團法人等單位。

- 學術單位。

- 各民間企業、機構或團體等單位。

- 申請認證活動內容：

舉凡產品設計、平面設計、空間設計、時尚設計、工藝設計等，與設計領域或文化、藝術相關之展覽、競賽、表演、網路或其綜合型態等活動，皆可申請認證。

- 認證活動需具備條件：

- 活動期間須為2天（含）以上，且具有延續性。

- 預計參與人數須達10,000人次以上。

- 辦理時間須為2011年1月1日至2011年12月31日期間。

附件1及附件2為政府和民間單位辦理之設計藝文相關活動，未來可能透過認證成為設計年系列活動。

附件1－政府單位辦理之設計藝文相關活動一覽表

本表將政府單位舉辦之設計藝文相關活動依月份排列，並依據各活動與產品設計、平面設計、空間設計、時尚設計、工藝設計之關聯程度，將設計關聯性分為二級（直接關聯：◎  間接關聯：○），謹供參考。

| 月份 | 關聯性 | 活動名稱 | 活動性質 | 主辦單位 | 執行單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | ◎ | 2010臺北國際花卉博覽會 | 展覽、活動 | 行政院農委會 台北市政府 | 台北市政府 財團法人臺灣區花卉發展協會 |
|  | ◎ | 「世說鑫語．萬飾如藝」金屬工藝經濟美學展 | 金工設計 | 高雄市政府文化局 | 三丰金屬漆藝工作室 |
|  | ◎ | 跨界創新‧數位藝術特展 | 數位藝術展覽 | 台北市文化局 | 國立科學工藝博物館 |
|  | ○ | 福爾摩沙藝術節 | 展覽、活動 | 文建會 | 各縣市政府 |
| 2月 | ◎ | 台北燈節 | 花燈展覽、花燈設計 | 臺北市政府民政局 |  |
|  | ◎ | 全國花燈設計競賽 | 花燈設計比賽 | 台南市政府 | 台南市崇明國民小學、億載國民小學、勝利國民小學 |
|  | ◎ | 智慧居家服務型機器人產品創意競賽 | 機器人設計 | 經濟部工業局 | 財團法人精密機械研究發展中心 |
|  | ◎ | 金蝶獎-台灣出版設計大獎 | 展覽、活動 | 新聞局 | 財團法人台北書展基金會 |
|  | ◎ | 國際工藝競賽 | 比賽 | 文建會 | 國立台灣工藝研究所 |
|  | ○ | 國際天燈‧讓世界亮起來 | 攝影競賽、套裝旅遊行程 | 台北縣政府 | 平溪鄉公所、台北縣觀光旅遊局 |
| 3月 | ◎ | 蘭花生活用品設計大賽 | 產品設計競賽 | 台南縣政府 |  |
|  | ◎ | 好客商品創意設計比賽 | 產品設計 | 行政院客家委員會 |  |
|  | ◎ | 春．創新工藝季 | 作品展覽 | 文建會 | 創藝傳媒股份有限公司、DFUN設計風尚雜誌 |
| 4月 | ○ | 雲嘉南濱海鳥類與生態攝影比賽 | 競賽 | 交通部觀光局 | 交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處、台南縣政府 |
|  | ◎ | 玻璃藝術嘉年華 | 展覽 | 新竹市政府 | 新竹市文化局 |
| 5月 | ◎ | 台灣OTOP設計大賞 | 產品設計 | 經濟部中小企業處 | 財團法人中衛發展中心 |
|  | ◎ | 新一代設計展 | 設計展覽 | 經濟部工業局 | 台灣創意設計中心 |
|  | ◎ | 新一代設計競賽 | 設計競賽 | 經濟部工業局 | 台灣創意設計中心 |
|  | ◎ | 全球自行車設計比賽 | 自行車設計 | 經濟部技術處 | 財團法人自行車暨健康科技工業研究發展中心 |
|  | ◎ | 看見南台灣的熱情-11校創意設計聯展 ※備註：直接關聯：◎ 間接關聯：○ | 設計展覽 | 教育部 | 中華民國設計師協會、國立科學工藝博物館 |
|  | ◎ | 客家桐花祭 | 旅遊觀光活動、客家舞蹈、民謠表演活動 | 行政院客家委員會 |  |
|  | ◎ | Art Taipei 台北國際藝術博覽會 | 空間設計展覽 | 行政院文化建設委員會 | 中華民國畫廊協會 |
| 6月 | ◎ | 手提包創新設計競賽 | 手提包設計 | 經濟部工業局 | 財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心 |
|  | ◎ | 2009台灣國際創意設計大賽 | 設計競賽 | 經濟部工業局 教育部高教司 | 台灣創意設計中心 國立台灣師範大學文化創意產學中心 |
|  | ◎ | 臺北工業設計獎 | 工業設計 | 台北市政府 | 台灣創意設計中心 |
|  | ◎ | 夏．服飾風潮季 | 作品展覽 | 文建會 | 創藝傳媒股份有限公司、DFUN設計風尚雜誌 |
|  | ◎ | U19全國創意競賽 | 競賽 | 經濟部、國科會、教育部、文建會 | 工業技術研究院 |
|  | ◎ | Taipei Art+「台北好藝術」 | 電影節、藝術節 | 台北市政府-文化局 |  |
| 7月 | ◎ | 京飾奇緣─京劇服飾暨創意設計展 | 展覽 | 臺北市政府文化局 | 希世奇品有限公司、財團法人臺北服飾文化藝術基金會 |
|  | ◎ | 原鄉時尚作品設計創業計畫競賽 | 競賽 | 行政院青年輔導委員會 |  |
|  | ○ | 府城七夕16歲藝術節 | 活動、古蹟 | 行政院文化建設委員會、交通部觀光局、行政院新聞局、台南市政府 | 台南市文化基金會 |
|  | ○ | 30歲前一定要去的"遊學台灣" | 體驗活動、旅遊觀光 | 行政院青年輔導委員會 |  |
| 8月 | ◎ | TADA設計師聯展 | 設計展覽 | 文建會、文建會文資總管理處籌備處 | 台灣建築．設計與藝術展演中心、 環宇廣告股份有限公司 |
|  | ◎ | 全國紡織時尚設計大賽 | 競賽 | 經濟部工業局 |  |
|  | ◎ | 高雄市數位創意設計大賽 | 數位創意設計 | 高雄市政府建設局 |  |
|  | ◎ | 時尚風華系列活動 | 活動 | 經濟部工業局 |  |
|  | ◎ | 台灣紡織時尚週－動、靜態展 | 活動 | 經濟部工業局 |  |
|  | ◎ | 澎湖國際地景藝術節 | 公共藝術展覽 | 文建會、交通部觀光局 | 澎湖國家風景區管理處 |
| 9月 | ◎ | 「顛覆藝術‧大鬧創意」設計新秀徵選競賽 | 設計競賽 | 政院文化建設委員會 | 國立臺灣藝術大學、世界宗教博物館 |
|  | ◎ | 「智慧活力 秀出創意」Ⅱ 2009保護著作權創意宣導海報設計競賽 | 設計競賽 | 經濟部智慧財產局 | 肯迪思創意有限公司 |
|  | ◎ | 秋．居家美學季 ※備註：直接關聯：◎ 間接關聯：○ | 作品展覽 | 文建會 | 創藝傳媒股份有限公司、DFUN設計風尚雜誌 |
|  | ◎ | 南投創意、原民魅力~原住民精品設計大賞 | 提升原鄉地區特色產品整體設計質感 | 南投縣政府原住民族行政局 |  |
|  | ◎ | 4C數位創作競賽 | 平面、動畫、動畫劇本、遊戲提案、遊戲創作以及劇情漫畫作品 | 經濟部工業局 |  |
|  | ◎ | 台北城創意創舉－給我爆爆徵件活動 | 創意構想計畫 | 臺北市文化局 |  |
|  | ◎ | 台北雙年展 | 展覽 | 文建會 | 臺北市立美術館、台北市政府、台北市文化局 |
|  | ○ | 玻動新竹風 | 活動 | 文建會 |  |
| 10月 | ◎ | 「南方醉有趣」酒傢俱設計大賽 | 產品設計比賽、展覽 | 文建會 | 大山國際文化有限公司、凱雅文化導覽公司 |
|  | ◎ | 花蓮國際石雕藝術季-石之路口-街道傢俱設計展 | 設計展覽 | 花蓮縣政府 | 花蓮縣文化局財團法人花蓮縣文化基金會 |
|  | ○ | 「夜合攝影」展比賽 | 攝影比賽 | 高雄市政府客家事務委員會 |  |
| 11月 | ◎ | 我是創意達人設計大賽 | 競賽 | 文建會 | dpi設計流行創意雜誌 |
|  | ◎ | 【客色裝置】裝置藝術競賽 |  | 客家委員會 |  |
|  | ○ | 台灣製造‧尚讚 |  | 文建會 | 新聞局 |
|  | ◎ | 臺北縣文化創意特色商品競賽 | 產品開發 | 臺北縣政府文化局 |  |
|  | ◎ | 台灣衣party-時尚風格 | 服裝設計、走秀活動 | 文建會、經濟部 | 中華民國織品服飾設計師協會 |
|  | ○ | 臺北市高中職師生經典文學kuso創意影音大賞 | 改編文學作品 | 臺北市政府 | 臺北市政府教育局 |
| 12月 | ◎ | 臺北縣平溪國際天燈節-天燈週邊商品創意甄選比賽 | 天燈商品之設計開發 | 臺北縣政府 | 臺北縣政府觀光旅遊局 |
|  | ◎ | 冬．流行視覺季活動 | 作品展覽 | 文建會 | 創藝傳媒股份有限公司、DFUN設計風尚雜誌 |
|  | ◎ | 台灣角色設計展 | 公仔設計、插畫設計、動畫設計競賽與展覽 | 文建會、外交部、新聞局 | 中華民國設計師協會 |
|  | ◎ | 台北國際藝術村 | 展覽活動 | 台北市政府文化局 | 財團法人台北市文化基金會、台北國際藝術村 |

※備註：直接關聯：◎  間接關聯：○

附件2-民間單位辦理之設計藝文相關活動一覽表

本表將民間單位舉辦之設計藝文相關活動依月份排列，並依據各活動與產品設計、平面設計、空間設計、時尚設計、工藝設計之關聯程度，將設計關聯性分為二級（直接關聯：◎  間接關聯：○），謹供參考。

| 月份 | 關聯性 | 設計年"設計活動" | 活動性質 | 主辦單位 | 執行單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | ○ | 開臺媽祖文化祭 | 活動 | 財團法人大甲鎮瀾宮、財團法人大甲媽社會福利基金會、台灣媽祖聯誼會 | 社團法人台灣媽祖文化學會 |
| 2月 | ◎ | 運動科技創新設計競賽 | 運動產品之設計 | 台灣運動科技發展協會 |  |
|  | ◎ | 金誓晶品第一屆金飾創意設計大賽 | 飾品 設計 | 伊莎貝拉金飾股份有限公司 |  |
|  | ◎ | 黃金博物園區「全國金屬工藝大賽」 | 金屬工藝創作 | 臺北縣立黃金博物館 |  |
|  | ◎ | 手工紙的茶席 | 紙類產品設計 | 財團法人樹火紀念紙文化基金會 |  |
|  | ◎ | 數位生活應用大展 | 創新產品展覽 | 心思維整合行銷 |  |
|  | ○ | 台灣金印獎開始徵件 | 彰顯印刷技術成就 | 財團法人印刷工業技術研究中心 |  |
| 3月 | ◎ | Fighter變形悍將動畫大賽 | 動畫大賽 | SYM三陽工業 |  |
|  | ◎ | 台灣回味零食包裝創意設計比賽 | 設計包裝外袋 | 統一超商股份有限公司 |  |
|  | ◎ | Arttime藝術網-T恤設計大賽 | T恤設計 | Arttime藝術網 | 原創藝術 |
| 4月 | ◎ | 亞洲電腦輔助建築設計研討會 | 研討會 | 交通大學應用藝術研究所 | 中正大學創新育成中心 |
|  | ◎ | Tic100創新創業競賽 | 比賽 | 國立政治大學 創新創造力發展中心 |  |
| 5月 | ◎ | Lite-on award 光寶創新獎 | 產品設計 | 光寶科技 | 台灣創意設計中心 |
|  | ◎ | 創意達人設計大賽「創意壁貼設計」 | 平面設計 | EPSON | 台灣創意設計中心 |
|  | ◎ | 2009 FranzAward 法藍瓷文化創意大賽 | 產品設計 | 臺灣藝術大學 中國陶瓷工業協會 亞太文化創意產業協會 | 法藍瓷有限公司 |
|  | ◎ | 高雄設計節Kaohsiung Design Festival(KDF) | 設計展覽 | 加拿大駐台北貿易辦事處 | 中華民國設計師協會 |
|  | ◎ | 全國智慧型機器人大賽 | 機器人設計 | 東南科技大學 |  |
| 6月 | ◎ | 台灣設計師週 | 設計展覽 | 臺灣設計師連線 |  |
| 7月 | ◎ | 台北國際玩具創作大展 | 展覽活動 | 台北怪獸國際有限公司 | TOY LEAGUE TAIWAN |
| 8月 | ◎ | 臺北市特色伴手禮推廣活動創意概念設計商品比賽 | 創意概念設計商品 | 臺北市商業處 |  |
|  | ◎ | 育秀盃創意獎 Let's go TOUCHING! | 網站設計與工業設計 | 宇達電通、聯華神通集團、聯強文化藝術基金會、聯華氣體 | 育秀教育基金會 |
|  | ◎ | 裕隆木雕創新獎 獎座設計競賽 | 設計具有指標性及象徵意義的獎座 | 裕隆汽車製造股份有限公司 |  |
|  | ○ | 台灣采風-金車青年油畫藝術比賽 | 油畫藝術比賽 | 金車教育基金會 |  |
| 9月 | ◎ | 台灣室內設計大獎展 | 室內設計展覽 | 中華民國室內設計協會CSID |  |
|  | ◎ | 阿瘦皮鞋設計比賽 | 皮鞋設計 | 阿瘦皮鞋 |  |
|  | ◎ | 變me 紙公仔創作比賽 | 創作最有特色的個人公仔 | 淘花源文化事業股份有限公司 |  |
|  | ◎ | 亞太設計師創作海報設計展 | 海報設計 | 東方技術學院 |  |
|  | ◎ | 奇.想 設計大賽 | 產品設計 | 財團法人技嘉教育基金會 明門實業股份有限公司 美商英特爾亞太科技有限公司台灣分公司 |  |
|  | ◎ | 典閣珠寶藍寶設計比賽活動 | 藍寶石的造型設計 | 典閣珠寶 |  |
| 10月 | ◎ | 阿里山意象創意設計競賽 | 意象創意設計 | 卉紘公關行銷有限公司 |  |
|  | ◎ | 台灣海報新星獎 | 海報設計 | 台灣海報設計協會 | 國立高雄師範大學 |
|  | ◎ | 柔情面紙設計徵選 | 面紙設計 | 永豐餘消費品實業股份有限公司 |  |
|  | ◎ | 決戰艋舺服飾設計大賽 | 服裝設計 | 艋舺商圈促進會 |  |
|  | ○ | 國際青年舞蹈節攝影比賽 | 攝影競賽 | 教育暨青年局 |  |
|  | ○ | WinHEC Award-Windows硬體研發創新大賞 | 硬體研發創新 | 微軟公司 |  |
| 11月 | ○ | 騎過半世紀-機車特展 |  | 國立科學工藝博物館 |  |
| 12月 | ◎ | 湖山水庫文化創意商品競賽 | 文化創意商品的研發創新 | 國立雲林科技大學創意生活設計系 |  |
|  | ◎ | 第一屆IFC創新科技設計競賽 | 創新科技設計 | 大彥股份有限公司 |  |
|  | ◎ | D-Link產品彩繪創意大賽 ※備註：直接關聯：◎ 間接關聯：○ | 產品彩繪 | D-Link |  |
|  | ◎ | 雅克堤(YAKETIS)『飆設計、尬創意』車衣設計比賽 | 車衣設計 ※備註：直接關聯：◎ 間接關聯：○ | 富潤股份有限公司 |  |
|  | ○ | 魅力熊空-風情萬種攝影比賽 | 攝影比賽 | 台灣農林股份有限公司 熊空休閒農場 |  |
|  | ○ | 打倒牛魔王-元宵冬令營活動 | 面具、燈籠DIY設計活動 | 國立科學工藝博物館 |  |

※備註：直接關聯：◎  間接關聯：○